## 시트1
대분류 | 기능 | 담당자 | 시작일자 | 종료일자 | 소요일
| 로그인 | 전민교 | 2023-12-23 | 2023-12-25 | 2일
| 회원가입 | 전민교 | 2023-12-23 | 2023-12-25 | 2일
| ID/PW찾기 | 전민교 | 2023-12-23 | 2023-12-25 | 2일
마이페이지 | 내정보관리 | 전민교 | 2023-12-30 | 2023-12-30 | 1일
| 회원정보수정 | 전민교 | 2023-12-30 | 2023-12-30 | 1일
| 주문내역 | 김채민 | 2023-12-29 | 2023-12-30 | 2일
| 내 쿠폰 | 박경석 | 2024-01-08 | 2024-01-08 | 1일
| 찜목록 | 손하랑 | 2023-01-08 | 2023-01-10 | 2일
| 상품문의 | 손하랑 | 2023-01-01 | 2023-01-04 | 4일
| 내 리뷰보기 | 김태경 | 2024-01-05 | 2024-01-09 | 3일
| 내 반려동물정보 | 김채민 | 2023-12-26 | 2023-12-28 | 3일
| 회원 탈퇴 | 전민교 | 2023-01-02 | 2023-01-03 | 2일
메인페이지 화면 | 메인페이지 화면 | 김태경 | 2023-12-24 | 2023-12-29 | 5일
| 상품 검색 | 김태경 | 2023-12-28 | 2023-12-30 | 3일
| 상품 상세 | 손하랑 | 2023-01-04 | 2023-01-08 | 5일
| 장바구니 | 손하랑 | 2023-12-26 | 2023-12-29 | 4일
| 주문결제 | 김채민 | 2024-01-01 | 2024-01-05 | 5일
게시판 | 문의 게시판 | 손하랑 | 2023-12-29 | 2023-01-01 | 4일
| 리뷰 | 김태경 | 2024-01-01 | 2024-01-05 | 5일
| 자유게시판 | 김채민 | 2024-01-08 | 2024-01-09 | 2일
| 공지사항 | 전민교 | 2023-12-26 | 2023-12-29 | 4일
판매자 | 판매자 메인 화면 | 박경석 | 2023-12-26. | 2023-12-29. | 4일
| 상품 관리 | 박경석 | 2023-12-30. | 2023-12-31. | 2일
| 리뷰 조회 | 박경석 | 2024-01-01. | 2024-01-01. | 1일
| 배송 관리 | 박경석 | 2024-01-02. | 2024-01-02. | 1일
관리자 | 관리자 메인 화면 | 박경석 | 2024-01-03 | 2024-01-04 | 2일
| 상품 판매차트 | 박경석 | 2024-01-05 | 2024-01-05 | 1일
| 쿠폰 생성 및 지급 | 박경석 | 2024-01-06 | 2024-01-06 | 1일
| 회원조회 | 박경석 | 2024-01-07 | 2024-01-07 | 1일

## 시트2
기능 | 담당자 | 시작일자 | 종료일자 | 소요일